## Sheet1
Projekat | Projektni menadzer | Učesnik na projektu | Faza | Datum početka | Datum završetka
ГИС Мониторинг сеизмичких акктивности коришћењем података са LoRaWan сензора | Katarina Trbojević | 3 | Pokretanje projekta | 2023-01-13 | 2023-01-15
ГИС Мониторинг сеизмичких акктивности коришћењем података са LoRaWan сензора | Katarina Trbojević | 3 | Planiranje projekta | 2023-01-15 | 2023-01-16
ГИС Мониторинг сеизмичких акктивности коришћењем података са LoRaWan сензора | Katarina Trbojević | 3 | Realizacija projekta | 2023-01-16 | 2023-01-18
ГИС Мониторинг сеизмичких акктивности коришћењем података са LoRaWan сензора | Katarina Trbojević | 3 | Završetak projekta | 2023-01-18 | 2023-01-20