## Sheet1
Projekat | Projektni menadzer | Učesnik na projektu | Faza | Datum početka | Datum završetka | Ostvareni datum početka | Ostvareni datum završetka
ГИС Мониторинг сеизмичких акктивности коришћењем података са LoRaWan сензора | Katarina Trbojević | 2 | Pokretanje projekta | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 2023-01-13 | 2023-01-16
ГИС Мониторинг сеизмичких акктивности коришћењем података са LoRaWan сензора | Katarina Trbojević | 2 | Planiranje projekta | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-16 | 2023-01-17
ГИС Мониторинг сеизмичких акктивности коришћењем података са LoRaWan сензора | Katarina Trbojević | 2 | Realizacija projekta | 2023-01-17 | 2023-01-19 | 2023-01-17 | 2023-01-19
ГИС Мониторинг сеизмичких акктивности коришћењем података са LoRaWan сензора | Katarina Trbojević | 2 | Završetak projekta | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-19 | 2023-01-20